## Hoja1
fecha de inicio | tarea | descripción | dias/horas | responsable
2023-09-12 | Reunión | Elección de lenguaje de programación | 1 hora | Grupo desarrollo
2023-09-12 | Diagrama | Creacion del diagrama entidad-relacion | 2 horas | Grupo desarrollo
2023-09-13 | Base de Datos | Instalación y Elección de base de datos | 6 horas | Grupo desarrollo
2023-09-14 | Inicio | Armado del HTML general | 4 horas | Ivan Navarrete
2023-09-14 | Login | Armado del Login HTML | 4 horas | Laurato Munz
2023-09-14 | Estilos inicio | Estilos CSS del HTML general | 4 horas | Josué Ermantraut
2023-09-15 | Header | Links y estilos | 3 horas | Grupo estilos
2023-09-15 | Reunión | Formato del sistema | 1 hora | Grupo desarrollo
2023-09-16 | Formulario | Formulario de registros y estilos | 4 horas | Ivan Navarrete
2023-09-16 | Data Table | Armado del Data Table y su conexión a la BD | 5 horas | Josué Ermantraut
2023-09-17 | Barra Búsqueda | Estilos barra de búsqueda | 3 horas | Josué Ermantraut
2023-09-17 | Reunión | Colores y tipo de letra | 1 hora | Grupo estilos
2023-09-18 | Estilos Generales | Estilos generales del sistema | 4 horas | Grupo estilos
2023-09-19 | Responsive | Administrar el responsive a teléfonos del sistema | 5 horas | Grupo desarrollo
2023-09-20 | Reunion | Organización de informes | 2 horas | Grupo informes
2023-09-21 | Tabla | Informe de tabla | 3 horas | Ivan Navarrete
2023-09-21 | Final | Informe Final | 3 horas | Grupo informes
2023-09-21 | Alternativas | Informe alternativas posibles | 2 horas | Juan Cruz Del Saz
2023-09-21 | Errores | Informe Errores | 2 horas | Lautaro Munz
2023-09-22 | Reunion | Organización y separacion de trabajos finales | 1 hora | Grupo desarrollo
2023-09-22 | Retoques | Terminar retoques finales al sistema | 3 horas | Josue Ermantraut
2023-09-22 | Convertir | Convertir la Pagina Web en Aplicación | 2 horas | Josue Ermantraut
2023-09-22 | Manuales | Manual de desarrollador y manual de usuario | 3 horas | Ivan Navarrete
2023-09-22 | Testeos | Informe testeos | 3 horas | Juan Cruz Del Saz
total de horas |  | 70 horas
total de días |  | 10 días
total de tareas |  | 17 tareas
Grupo de desarrollo |  | Ivan Navarrete y Josué Ermantraut
Grupo de estilos |  | Ivan Navarrete, Lautaro Munz y Josué Ermantraut
Grupo de informes |  | Juan Cruz Del Saz, Lautaro Munz e Ivan Navarrete
total reuniones |  | 5 reuniones y chat ded voz a la hora de trabajar